Приложение № 1

к заявке на участие в конкурсе регионов

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности Красноярского края, на основе дуального образования в области машиностроения»

Цель проекта:

Разработать и реализовать систему современной дуальной подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края

| Подпроект / Мероприятие | Ключевой результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные вопросы |
| 1.1. Создание стратегической группы из представителей отраслевых министерств, работодателей, образовательных учреждений для разработки и реализации проекта современной дуальной подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края | Сформирована рабочая группа | Декабрь 2013 | Министерство образования и науки Красноярского края | Приказ Министерства образования и науки Красноярского края о создании рабочей группы |
| 1.2. Мониторинг реализации проекта рабочей группой |  | Ежеквартально | Рабочая группа проекта | Протокол по итогам совещания |
| 1.3. Подготовка информации (доклада) о ходе реализации проекта | Доклад | Январь 2014 Январь 2015 Январь 2016 | Рабочая группа проекта |  |
| 1.4. Подготовка аналитического отчета в Агентство стратегических инициатив | Отчет | Ежегодно | Рабочая группа проекта | Направление отчета в АСИ |
| 2. Сформулировать и согласовать образовательные результаты дуального образования для различных уровней подготовки на основе квалификационных требований к высококвалифицированным работникам на предприятиях машиностроительного комплекса Красноярского края и ФГОС среднего профессионального и высшего образования |
| 2.1. Разработка квалификационных требований к выпускнику дуальных образовательных программ со стороны предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края по профессиям: - оператор станков с программным управлением; - слесарь механосборочных работ; - токарь; - фрезеровщик; по направлениям подготовки ВПО: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение. | Набор квалификационных требований по профессиям и специальностям | Февраль 2014 | Союз машиностроителей Красноярского края | Утверждены Союзом машиностроителей Красноярского края квалификационные требования |
| 2.2. Согласование квалификационных требований к выпускнику дуальных образовательных программ и требований ФГОС | Квалификационные требования к выпускнику образовательных программ | ы Март 2014 | Министерство образования и науки Красноярского края, Союз машиностроителей Красноярского края, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – СФУ), ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – СибГАУ) | Согласованы требования к выпускнику дуальных образовательных программ |
| 2.3. Разработка модели дуального образования, обеспечивающей различные уровни подготовки высококвалифицированных работников для предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края, учебных планов по профессиям и специальностям | Учебные планы по профессиям и специальностям | Апрель 2014 | Министерство образования и науки Красноярского края, ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее - ОАО «ИСС»), ОАО «Красноярский машиностроительный завод» (далее -ОАО «Красмаш»), ОАО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» (далее - ОАО «НПП «Радиосвязь»), ОАО «Центральное конструкторское бюро «Геофизика» (далее - ОАО «ЦКБ «Геофизика») | Учебные планы, календарные учебные графики согласованы с ОАО «ИСС», ОАО «Красмаш», ОАО «НПП «Радиосвязь», ОАО «ЦКБ «Геофизика» |
| 2.4. Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик по специальностям и профессиям: - техник-технолог; - оператор станков с программным управлением; - слесарь механосборочных работ; - токарь; - фрезеровщик; по направлениям подготовки ВПО: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение. | Скорректированные рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик | Июнь 2014 | Министерство образования и науки Красноярского края, СФУ, СибГАУ | Утверждены образовательными учреждениями (СФУ, СибГАУ, КБОУ СПО «Сосновоборский автомеханический техникум» (далее – САМТ), КБОУ СПО «Красноярский техникум промышленного сервиса» (далее – КТПС) рабочие программы учебных дисциплин, модулей, учебной и производственной практик |
| 3. Оснастить необходимым оборудованием центры дуального образования, действующие на базе участников проекта |
| 3.1. Приобретение необходимого технологического оборудования для реализации дуальных образовательных программ (в учреждениях КБОУ СПО «Сосновоборский автомеханический техникум», КБОУ СПО «Красноярский техникум промышленного сервиса») | Приобретено оборудование | 2014-2015 | Министерство образования и науки Красноярского края, ОАО «Красмаш» | Оборудование установлено на базе САМТ, КТПС |
| 3.2 Оснащение учреждений дуального образования компьютерным, лабораторным оборудованием, мебелью, автотранспортом | Учреждения дуального образования оснащены компьютерным, лабораторным оборудованием, мебелью, автотранспортом | 2014-2015 | Министерство образования и науки Красноярского края, САМТ, КТПС | Оснащение проведено на базе САМТ, КТПС |
| 3.2. Приобретение программного обеспечения для реализации дуальных образовательных программ | Приобретено программное обеспечение | 2014-2015 | СибГАУ | Установлено программное обеспечение в учебных классах СибГАУ |
| 4. Апробировать программу дуального образования различного уровня, реализуемую на базе организаций среднего профессионального, высшего образования и на базе предприятий в соответствии с квалификационными требованиями к высококвалифицированным работникам на предприятиях машиностроительного комплекса Красноярского края |
| 4.1. Организация набора и обучения специалистов по специальностям и профессиям: - техник-технолог; - оператор станков с программным управлением; - слесарь механосборочных работ; - токарь; - фрезеровщик; по направлениям подготовки ВПО: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение. | Организована целевая подготовка обучающихся и студентов для предприятий машиностроительного комплекса Красноярского края | Сентябрь 2014 | СФУ, СибГАУ, САМТ, КТПС | Заключены договоры на целевую подготовку кадров |
| 4.2. Организация практики обучающихся и студентов на предприятиях машиностроительного комплекса Красноярского края | Обучающиеся прошли практику на предприятиях машиностроительного комплекса Красноярского края | 2014-2016 | СФУ, СибГАУ, САМТ, КТПС, Союз машиностроителей Красноярского края | Отчет учреждений по результатам практики |
| 4.3 Организация и проведение специализированных ярмарок-вакансий для выпускников системы дуального образования | Проведены специализированные ярмарки-вакансии | 2016-2017 | Агентство ТиЗ | Программа ярмарки-вакансий |
| 5. Создать сертификационный центр квалификации выпускников дуального образования для различных уровней подготовки, подтверждающий наличие необходимого квалификационного уровня |
| 5.1. Создание центра сертификации квалификаций выпускников дуального образования | Создан центр сертификации | 2016 | Союз машиностроителей Красноярского края, Министерство промышленности и торговли Красноярского края | Решение о создании центра |
| 5.2. Разработка оценочных средств для осуществления процедуры сертификации | Разработаны материалы | 2015-2016 | Союз машиностроителей Красноярского края, Министерство промышленности и торговли Красноярского края | Утверждены Союзом машиностроителей Красноярского края материалы |
| 5.3. Отбор и подготовка экспертов для проведения сертификации | Сформирован перечень экспертов | 2015-2016 | Союз машиностроителей Красноярского края, Министерство промышленности и торговли Красноярского края | Размещен на сайте центра сертификации реестр экспертов |
| 6. Разработать пакет нормативно-правовых документов, регулирующих организацию образовательного процесса, отношения между образовательной организацией, работодателем, обучающимся на время обучения и стажерского испытательного срока по дуальной образовательной программе |
| 6.1. Разработка типового соглашения об организации дуального обучения между образовательными учреждениями и предприятиями | Разработано соглашение | Июнь 2014 | Рабочая группа проекта | Типовое соглашение |
| 6.2. Заключение соглашений между образовательными учреждениями и предприятиями об организации дуального обучения по специальностям и профессиям: - техник-технолог; - оператор станков с программным управлением; - слесарь механосборочных работ; - токарь; - фрезеровщик; по направлениям подготовки ВПО: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, машиностроение | Заключены соглашения | 2014 | Союз машиностроителей Красноярского края, СФУ, СибГАУ, САМТ, КТПС, ОАО «ИСС», ОАО «Красмаш», ОАО «НПП «Радиосвязь», ОАО «ЦКБ «Геофизика» | Заключены соглашения |
| 6.3 Разработка нормативных документов по регламентации трудовой деятельности обучающихся (трудовая книжка, счет и др.) | Разработаны нормативные документы | 2014 | Министерство образования и науки Красноярского края ОАО «ИСС», ОАО «Красмаш», ОАО «НПП «Радиосвязь», ОАО «ЦКБ «Геофизика» | Пакет нормативных документов |
| 6.4 Выпуск изданий нормативно-правового и научно-методического сопровождения введения дуального образования, разработка и приобретение учебно-методических пособий по дуальному образованию | Обеспечено нормативно-правовое научно-методическое сопровождение | 2014-2016 | Министерство образования и науки Красноярского края, Центр современных технологий профессионального образования Красноярского края | Комплекты учебно-методических пособий Сборник нормативно-правовых и научно-методических изданий |
| 7. Организовать повышение квалификации работников образовательных организаций, наставников студентов от предприятий в области современных производственных и образовательных технологий |
| 7.1. Организация стажировок работников образовательных организаций, наставников студентов от предприятий в области современных производственных и образовательных технологий. Разработка модели структуры и содержания подготовки и переподготовки специалистов для системы дуального образования. | Организованы стажировки, в том числе международные | 2014-2016 | Министерство образования и науки Красноярского края ОАО «ИСС», ОАО «Красмаш», ОАО «НПП «Радиосвязь», ОАО «ЦКБ «Геофизика» |  |
| 7.2 Проведение семинаров, научно-практических конференций по проблемам дуального образования | Проведены семинары, научно-практические конференции | 2014-2016 | Министерство образования и науки Красноярского края Центр современных технологий профессионального образования Красноярского края | Программы и план-график семинаров, конференций |
| 8. Сформулировать предложения по изменению краевой, федеральной законодательной базы, обеспечивающие эффективную реализацию дуального образования для различных уровней подготовки |
| 8.1. Подготовка предложений в проект нормативного правового акта об учете при исчислении налога на прибыль, затрат организаций на развитие системы образования, совершенствование инфраструктуры и создание материально-технической базы для организации образовательного процесса | Предложения в проект нормативного правового акта | Март 2014 | Рабочая группа проекта | Решение рабочей группы проекта. Направление предложений в министерство экономики и регионального развития Красноярского края для подготовки законопроекта |
| 8.2. Подготовка предложений по мерам налогового/неналогового стимулирования увеличения инвестиций бизнеса в подготовку кадров | Предложения в проект НПА | Июнь 2014 | Рабочая группа проекта | Решение рабочей группы проекта |

Первый заместитель 
Губернатора края –

председатель Правительства края												        В.П. Томенко